Структура проекта

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Тема: «Обучение детей дошкольного возраста на дому» |
| Цель и задачи проекта | Цель: Обеспечение получения дошкольного образования обучающимися, по состоянию здоровья не посещающих МДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Задачи: 1.Разработать и апробировать образовательную модель «Обучение детей дошкольного возраста на дому» в условиях реализации ФГОС ДО. - Определить эффективные механизмы обеспечивающие реализацию образовательной модели «Обучение детей дошкольного возраста на дому» в условиях реализации ФГОС ДО. - Разработать нормативные, методические материалы по реализации проекта «Обучение детей дошкольного возраста на дому». - Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов, специалистов МДОУ в освоении образовательных, дистанционных ИКТ в системе обучения детей дошкольного возраста на дому. - Создать систему взаимодействия МДОУ и семьи в осуществлении сопровождения ребёнка, в условиях обучения на дому. |
| Программа реализации проекта этапы | Этапы проекта: - Подготовительный - Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта. - Изучение опыта коллег по данной теме. - Изучение данных актуальности проекта «Обучение детей дошкольного возраста на дому» в Ярославском регионе. - Изучение нормативно - правовых документов. - Разработка нормативных документов по управлению проектом. - Комплектование фонда методических, информационных материалов по теме проекта. - Разработка проекта «Обучение детей дошкольного возраста на дому». - Основной - Анализ условий (кадровых, материально- технических) в МДОУ обеспечивающих реализации проекта «Обучение детей дошкольного возраста на дому». - Апробация и корректировка образовательной модели «Обучение детей дошкольного возраста на дому» в условиях МДОУ. - Организация проектной деятельности в соответствии с разработанной программой каждого этапа. - Проведение промежуточного мониторинга результатов проекта. - Заключительный - Создание продукта проектной деятельности. - Проведение итогового мониторинга результативность проект, через анкетирование родителей, наблюдения и сравнительный анализ развития ребёнка, результатов освоения ООП МДОУ, диагностическое обследование специалистов. - Обобщение и распространение накопленного опыта в педагогическом сообществе. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | (Приложение№1) |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Для обеспечения реализации проекта необходимы ресурсы МДОУ: - Нормативно-правовые документы Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (статья 11, 41). Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 от 24.11.1995 (статья №18). Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 (статья 14.1). Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 3 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (пункт№1.5 (2), 1.3 (1)). - Кадровые ресурсы: Педагогическая служба Румянцева Ольга Владимировна (заведующий) Фомичева Светлана Николаевна (старший воспитатель) Дыбова Лидия Николаевна (заведующий) Артюнина Ирина Викторовна (заведующий) Ефимова Татьяна Александровна (заведующий) Сироткин Дмитрий Алексеевич (заведующий) Наумова Наталья Александровна (старший воспитатель) Беркович Тамара Михайловна (заведующий) Яковлева Надежда Владимировна (старший воспитатель) Давыдова Татьяна Борисовна (старший воспитатель) Специалисты МДОУ – педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектологи, музыкальные руководители, инструктора по физическому развитию. Медицинская служба - Финансово-экономическое обеспечение. - Материально- технические (программно - методическое обеспечение) В МДОУ создана материально- техническая база необходимая для реализации проекта. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | - Сборник методических рекомендаций, материалов по проекту «Обучение детей дошкольного возраста на дому». (пакет нормативных документов, методических материалов). - Участие в городской конференции, мастер-классы для коллег. |