Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 года

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 216»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

Тема проекта: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья».

Этап работы: основной (внедренческий).

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико - аналитический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Изучить федеральные, региональные нормативно - правовые документы регламентирующие обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. | Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов. | Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов | Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов, регламенти-рующих обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. | ----- |
|  | Изучить опыт коллег МДОУ, СОШ других регионов по теме «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья». | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов, по теме: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» Консультация с директором и завучем СОШ №17 «Система обучения на дому детей школьного возраста не посещающих СОШ по состоянию здоровья». Сравнительный анализ системы обучения на дому СОШ и проекта «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья».. | Создание банка методических материалов, образцы нормативных документов. | Создан банк методических материалов, образцы нормативных документов. | ----- |
| Планово-прогностический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Внесение изменений в план деятельности рабочей группы на 2015-2016 уч. год. | План деятельности рабочей группы на 2015-2016 уч. год | План деятельности рабочей группы на 2015-2016 уч.год | ----- |
|  | Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность» с учётом требований. | Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» на сайте МДОУ. | Размещение материалов по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП | ----- |
| Диагностико - аналитический этап |
| О К Т Я Б Р Ь | Определить региональные нормативно - правовые документы регламентирующие обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. | Заседание рабочей группы и оформление запросов в письменном виде: *МИНОБРНАУКИ РОССИИ о региональных нормативных документов регламентирующих обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. * Директору департамента здравоохранения - пакет медицинских документов, необходимых для постановки ребёнка на программу обучение на дому. | Создание банка региональных нормативно - правовых документов Перечень пакета медицинских документов | Получен ответ на запрос из МИНОБРНАУКИ РОССИИ, разъясняющий нормативно- правовой аспект. Не получен ответ из департамента здравоохранения | ----- |
|  | Анализ финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта в системе ДО и определение механизмов их использования МДОУ. | Заседание рабочей группы: *Круглый стол «Финансовые ресурсы и механизмы МДОУ, необходимые для реализации проекта «Обучение на дому» с участием начальника финансового отдела Департамента образования мэрии города Ярославля Шкляр Е.С. * Анализ финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта на уровне МДОУ. | Определение механизмов использования финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта. | Определены механизмы использования финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта. | ----- |
|  | Анализ условий в МДОУ (кадровое, материально-техническое обеспечение) | * Анализ данных по педагогическим кадрам МДОУ: -КП педагогов по темам «Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями», «Здоровьесберегающие технологии», выявление группы педагогов по сопровождению детей в рамках реализации проекта. - Наличие специалистов МДОУ, необходимых для реализации проекта. * Анализ материально-технического обеспечения МДОУ. | Аналитические данные с учётом специфики МДОУ, выявление потребностей. | Аналитические данные с учётом специфики МДОУ, выявлены потребности. | ----- |
| Н О Я Б Р Ь | Анализ данных по контингенту детей нуждающихся в обучении на дому | *Уровень МДОУ * Данные детских поликлиник. | Справка с аналитическими данными | Справка с аналитическими данными | ----- |
|  | Составить алгоритм оформления организационно – нормативных документов МДОУ по обучению на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. | Заседание рабочей группы: составление алгоритма и распределение среди участников рабочей группы документов нормативной базы по реализации проекта, для составления проектов документов (положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы). | Алгоритм оформления организационно – нормативных документов МДОУ | Алгоритм оформления организационно – нормативных документов МДОУ | ----- |
| Планово-прогностический этап |
| Д Е К А Б Р Ь | Разработать организационно – нормативную Документацию, регламентирующую деятельность МДОУ по обучению на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья. | Заседание рабочей группы: обсуждение проектов организационно – нормативных документов и их корректировка, утверждение. | Пакет организационно – нормативных документов МДОУ (положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы). | Пакет организационно – нормативных документов МДОУ (положения, договор с родителями, заявления родителей, приказы). | ----- |
| Диагностико - аналитический этап |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 год. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2015 года | ----- |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________